## Prog budgetaire PNA IPA 971+972
N° action PNA | Intitulé action PNA | Priorité PNA | Territoire | N° Décisions COTEC 2022 | Avis des COTEC 2022 | Estimation budget charge de personnel 2023 | Estimation budget charge externe 2023 | Estimation budgétaire totale 2023 | Financeur | État du financement (acquis vs. demandé vs. recherché) | Bénéficiaire | Commentaire | Pilote équipe PNA
Volet Animation
| Gouvernance |  | Antilles | 1 | COTECs : sollicitent le réseau d’experts auprès de l’animation du PNA sur (i) les protocoles de suivis démographiques des populations à poursuivre (cf. action III.1 et avis n°47), et (ii) les études génétiques à planifier (cf. action III.2 et avis n°48) | / | / | / | / | / | / | Temps agent experts sur fonds propres | Nicolas PARANTHOËN
|  |  | Antilles | 2 | COTECs : proposent que les COTEC n°6 de 2023 soient organisés en présentiel avec un lien de visioconférence pour les acteurs qui ne peuvent se déplacer | / | / | / | / | / | / | Temps partenaires sur fonds propres | Nicolas PARANTHOËN
| Bilan technique |  | Antilles | 3 | Animation PNA : poursuit la mise à jour annuelle du tableau de bord des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PNA pour 2023 | 51500 | 1000 | 52500 | DEAL 971 animation PNA | Acquis | ONF Guadeloupe | Coût annuel animation PNA IPA (compté 1 seule fois ici pour toutes les décisions, à l'échelle Antilles) - Postes animateurs sur financement DEAL - Postes VSC sur financement MIG Biodiversité - 1000 € en charges externes par territoire pour frais COTEC IPA 2023 en présentiel | Nicolas PARANTHOËN
[6 empty] | 23650 | 0 | 23650 | MTE MIG Bio 971 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe
[6 empty] | 51500 | 1000 | 52500 | DEAL 972 animation PNA | Acquis | ONF Martinique
[6 empty] | 16850 | 0 | 16850 | MTE MIG Bio 972 2023 | Acquis | ONF Martinique
| Bilan financier |  | Antilles | 4 | Animation PNA : poursuit la mise à jour annuelle des tableaux de bord financiers pour la Guadeloupe / Saint-Martin d’une part, et pour la Martinique d’autre part | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Nicolas PARANTHOËN
|  |  | Antilles | 5 | Animation PNA : adresse une demande officielle aux associations pour transmettre les heures de bénévolat réalisées afin de les valoriser dans les bilans financiers du PNA IPA | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Marina MOUTOU
|  |  | Antilles | 6 | Animation PNA : définit une stratégie de financement à long terme pour le futur PNA à partir de 2024 | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Nicolas PARANTHOËN
Sous-total Animation | [5 empty] | 143500 | 2000 | 145500
Volet Conservation
I.1 | Réduire la pression exercée par l'Iguane commun | 1 | Martinique | 7 | DEAL Martinique : poursuit l’animation du PLIC en 2023, incluant des actions (i) de formation, (ii) de dotation en matériel pour les nouvelles communes et EPCI impliqués, (iii) de régulation par des prestataires sur 20 sessions diurnes et 10 sessions nocturnes, (iv) de régulation par des agents ONF, PNRM et communaux, (v) de suivi des populations par photo-identification, (vi) d’animation de la gouvernance et (vi) de sensibilisation | / | / | / | / | / | / | Budget PLIC différencié du PNA | Linsay VINCENTI
[6 empty] | 11333.3333 | 0 | 11333.3333 | MTE MIG Bio 972 2023 | Acquis | ONF Martinique | 20 jours TFT ONF | Linsay VINCENTI
|  |  | Martinique | 8 | OFB : rédige un protocole de tir à vue des iguanes invasifs, propose sa validation par arrêté préfectoral et propose des formations à destination des opérateurs éligibles | / | / | / | / | / | / | Coût interne OFB | Linsay VINCENTI
|  |  | Guadeloupe | 9 | COTEC : propose qu'un argumentaire soit rédigé pour justifier l'intérêt d'un arrêté préfectoral définissant les modalités de formation et d'habilitation pour la reconnaissance, la capture et la mise à mort de des iguanes invasifs sur l'archipel de Guadeloupe | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Jérôme LABRY
|  |  | Guadeloupe | 10 | Animation PNA & DEAL Guadeloupe : organisent une réunion d'information aux nouveaux opérateurs intéressés pour soutenir les actions de régulation des iguanes invasifs, afin de définir les modalités de leur intervention (formation, organisation, matériel, etc.) | / | / | / | / | / | / | Temps agent DEAL Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Jérôme LABRY
|  |  | Guadeloupe | 11 | COTEC : propose de soumettre à nouveau le PLIC à l'avis du CSRPN pour son application en Guadeloupe | / | / | / | / | / | / |  | Jérôme LABRY
|  |  | Saint-Martin | 12 | UT DEAL St-Martin : publie un arrêté préfectoral permettant de chasser les iguanes invasifs déjà classés en EEE de niveau 2 | / | / | / | / | / | / | Temps agent DEAL | Jérôme LABRY
|  |  | Martinique | 13 | Animation PNA : relance une prestation pour l’animation et le renforcement du réseau de veille et de détection précoce des iguanes rayés en Martinique pour l’année 2023, incluant (i) la formation de nouveaux membres pour habilitation préfectorale, (ii) la sensibilisation de publics variés, (iii) la gestion des appels et la coordination des interventions | 0 | 12000 | 12000 | DEAL Martinique 2022-23 | Acquis | ONF Martinique | Estimation d'après coût prestation en 2021 et 2022 | Linsay VINCENTI
[6 empty] | 2833.3333 | 0 | 2833.3333 | MTE MIG Bio 972 2023 | Acquis | ONF Martinique | 5 jours TFT ONF | Linsay VINCENTI
[6 empty] | 0 | 3000 | 3000 | DEAL Martinique 2023 | Acquis | ONF Martinique | Renouvellement matériel de capture + achat nouveaux tshirts | Linsay VINCENTI
[6 empty] | 0 | 4000 | 4000 | DEAL Martinique 2023 | Acquis | ONF Martinique | Développement d'un réseau d'observateur de l'IPA dans le Nord Martinique | Linsay VINCENTI
|  |  | Guadeloupe | 14 | Animation PNA : poursuit le suivi démographique et la régulation des individus et des nids d’iguanes invasifs sur la zone portuaire de Jarry, via (i) l’intervention des techniciens ONF, (ii) l’appui des nouveaux opérateurs intéressés dont le Domaine canin dans le cadre de son projet « opération coup de poing », (iii) le test du protocole de tir à vue proposé par l’OFB, (iv) la création d’un réseau de veille incluant notamment le GPMG et ses concessionnaires et (v) l’installation de systèmes anti-iguanes aux amarres des embarcations | 22145.4545 | 0 | 22145.4545 | MTE MIG Bio 971 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | 35 jours TFT ONF attribués | Jérôme LABRY
[6 empty] | 0 | 500 | 500 | DEAL Guadeloupe 2022-23 | Acquis | ONF Guadeloupe | Achat matériel de régulation | Jérôme LABRY
[6 empty] | 0 | 500 | 500 | DEAL Guadeloupe 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | Carabine supplémentaire | Jérôme LABRY
|  |  | Guadeloupe | 15 | Titè : relance l’animation et le renforcement d’un réseau de veille des EEE à La Désirade, en participant (i) au contrôle de la barge de marchandises qui relie le port de Jarry à La Désirade 2 fois par semaine, (ii) à la création d’outils pour l’animation du réseau (fiche réflexe, groupe WhatsApp), (iii) à la sensibilisation des résidents, (iv) à la gestion des appels, (v) à la coordination des interventions et (vi) à l’organisation de prospections des hybrides | / | / | / | / | / | / | Temps agent Titè Chargée de mission vie associative | Marina MOUTOU
[6 empty] | 0 | 1000 | 1000 | DEAL Guadeloupe 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | Estimation coût mise en place d'une ligne de signalement iguane rayé avec redirection d'appels, d'après coût en Martinique (735,63 €) | Marina MOUTOU
[6 empty] | 6327.2727 | 0 | 6327.2727 | MTE MIG Bio 971 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | 10 jours TFT ONF attribués | Marina MOUTOU
|  |  | Guadeloupe | 16 | Le Gaïac : poursuit l’étude des iguanes invasifs aux abords du port de St-François en vue (i) d’estimer des indices d’abondance et cartographier leur distribution, (ii) sensibiliser le grand public et constituer un réseau de veille et (iii) définir un protocole de régulation | 6660 | 15740 | 22400 | DEAL Guadeloupe 2022-23 | Acquis | Le Gaïac |  | Jérôme LABRY
I.2 | Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la protection de l’espèce | 2 | Antilles | 17 | Animation PNA : informe le réseau quant aux suites données à la demande de dérogation « espèces protégées » (DEP) déposée par l’ONF sur la période de 2023 à 2026. En cas d’autorisation, l’ONF habilite les personnes formées selon les 3 niveaux de dérogations prévus | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Nicolas PARANTHOËN
I.3 | Créer des fiches réflexes par menace et pour chaque population | 2 | Guadeloupe | 18 | Animation PNA & Titè : révisent les fiches réflexes « Signalement Iguane commun à La Désirade » destinées au grand public et au réseau de veille via la mise à jour concertée de la chaîne d’intervention et des coordonnées de contact | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) Temps agent Titè | Marina MOUTOU
|  |  | Guadeloupe | 19 | Animation PNA & Titè : mettent à jour la fiche réflexe « Sauvetage d’un Iguane des petites Antilles à La Désirade » et réalisent les actions préparatoires à sa mise en œuvre | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) Temps agent Titè | Marina MOUTOU
|  |  | Guadeloupe | 20 | COTEC : propose la création d’une fiche réflexe « Intervention en cas d’observation d’un Iguane des petites Antilles en Guadeloupe continentale ou aux Saintes » après clarification des études génétiques à planifier (cf. avis n°48) | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Nicolas PARANTHOËN
I.4 | Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce | 2 | Martinique | 21 | Animation PNA : pilote le projet de dératisation complète des îlets Chancel et de la Grotte attribué à HELP SARL, qui prévoit de déployer 2 200 postes d’appâtage pendant 7 semaines | / | / | / | DEAL 972 Plan de relance ONF | Acquis | ONF Martinique | Coût supporté sur budget 2022 (89 404 €) | Alexis GUILLEUX
[6 empty] | 0 | 2500 | 2500 | DEAL Martinique 2023 | Acquis | ONF Martinique | Frais logistiques de la mission assurée par HELP SARL (location véhicule transport matériel vers l'îlet Chancel, etc.) | Alexis GUILLEUX
|  |  | Martinique | 22 | Animation PNA : établit une stratégie de biosécurité, pilote un contrôle mensuel des postes d’appâtage maintenus sur l’îlet Chancel après la campagne de dératisation, et anticipe une nouvelle campagne de dératisation pour 2024 | 4533.3333 | 0 | 4533.3333 | MTE MIG Bio 972 2023 | Acquis | ONF Martinique | 8 jours TFT ONF | Alexis GUILLEUX
[6 empty] | 0 | 3000 | 3000 | DEAL Martinique 2023 | Acquis | ONF Martinique | Frais approximatifs pour déployer un protocole de biosécurité post-dératisation au-delà du seul contrôle des postes d'appâtage | Alexis GUILLEUX
|  |  | Martinique | 23 | PNRM : réalise une campagne de dératisation mécanique sur les îlets à Eaux, l’îlet aux Rats et la Pointe l’Écurie, synchronisée avec la dératisation massive des îlets Chancel et de la Grotte | 0 | 34303.6 | 34303.6 | DEAL Martinique 2022-23 | Acquis | PNRM |  | Alexis GUILLEUX
|  |  | Guadeloupe | 24 | ONF-Titè (RNPT) : pilotent une étude de faisabilité pour calibrer la phase opérationnelle de la dératisation des îlets de Petite Terre | / | / | / | / | / | / | Recheche financement par Titè | Jérôme LABRY
|  |  | Guadeloupe | 25 | ONF-Titè (RND) : collectent les données de collision routière de manière opportuniste et standardisée à La Désirade, afin d’évaluer l’efficacité des panneaux routiers et d’identifier les zones rémanentes de collision | / | / | / | / | / | / | Temps agent Titè | Jérôme LABRY
|  |  | Guadeloupe | 26 | Animation PNA – Titè : identifient les infrastructures qui constituent des obstacles mortels sur les corridors écologiques empruntés par l'Iguane des petites Antilles afin d'identifer des mesures de conservation adaptées (modification du matériel de protection des jardins, privés, etc.) (cf. avis n°29) | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) Temps agent Titè 2023 = concertation. | Marina MOUTOU
I.5 | Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de populations | 2 | Antilles |  |  | / | / | / | / | / | /
I.6 | Améliorer la conservation de l’habitat de l’espèce | 2 | Martinique | 27 | Animation PNA : pilote la concertation locale pour réduire la pression de pâturage du cheptel ovin sur l’îlet Chancel, afin de signer une convention qui garantisse l’achat et l’export de moutons hors de l’îlet, la castration des mâles, la mise en place d’enclos et le suivi démographique du cheptel | 0 | 6500 | 6500 | DEAL Martinique 2022-23 | Modification de ligne de dépenses à demander : com' => gestion ovin | ONF Martinique | Estimation approximative d'après projet de convention pour le rachat de 20 moutons. À voir… réserve pour dératisation si besoin. | Alexis GUILLEUX
|  |  | Martinique | 28 | Animation PNA : pilote la protection et l’entretien des sites de ponte de l’îlet Chancel via la restauration des enclos et l’ameublissement des surfaces en partenariat avec le RSMA | 0 | 1000 | 1000 | DEAL Martinique 2022-23 | Acquis | ONF Martinique | Frais logistiques de la mission en partenarait avec le RSMA. A priori pas d'ameublissement en février-mars. Utilisé pour achat matériel enclos + éventuel déploiement sur MIG Bio | Alexis GUILLEUX
|  |  | Guadeloupe | 29 | Animation PNA : pilote la concertation locale avec l’appui des partenaires concernés (Mairie, DEAL, ONF, Titè et Conservatoire du littoral) pour (i) poser des ouvrages de mise en défens et installer des panneaux d’interdiction de circulation des véhicules à moteurs sur la Forêt Domaniale du Littorale (gestion ONF) à la Pointe des Colibris et les terrains du Conservatoire du littoral à l’anse d’Échelle, (ii) impliquer les loueurs de véhicules sur l’information de leurs clients par l'affichage des zones interdites à la circulation et (iii) présenter en conseil municipal les résultats et recommandations de l’étude 2019-2021 de Ardops, Le Gaïac & Titè | 0 | 5000 | 5000 | DEAL Guadeloupe 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | Matériel : Panneau d'interdiction supporté par budget 2022 Matériel : 5 000 € coût approximatif pour ouvrage mise en défens (blocs rocheux) Pilotage : Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) Réalisation : prendre sur jours MIG Bio 2023 pour la pose si besoin (cf. 10 j sur action suivante) | Marina MOUTOU
|  |  | Guadeloupe | 30 | ONF : restaure les enclos de régénération de la Pointe des Colibris pour maintenir la matérialisation physique des aménagements sur la Forêt Domaniale du Littoral | 6327.2727 | 0 | 6327.2727 | MTE MIG Bio 971 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | 10 jours TFT ONF attribués | Marina MOUTOU
[6 empty] | 0 | 3500 | 3500 | ? | À demander | ONF Guadeloupe | Matériel : 3 500 € coût approximatif pour matériel restauration enclos | Marina MOUTOU
|  |  | Guadeloupe | 31 | DEAL Guadeloupe : pilote le projet de création d’un Arrêté de Protection de Biotope (APB) à La Désirade, avec l’appui des partenaires concernés, notamment pour protéger les sites de ponte d’Iguane des petites Antilles | / | / | / | / | / | / | Temps agent DEAL Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Marina MOUTOU
Sous-total Conservation | [5 empty] | 60160 | 92543.6 | 152703.6
Volet Sensibilisation
II.1 | Définir une stratégie de communication externe et la mettre en œuvre | 1 | Guadeloupe | 32 | Animation PNA : pilote la campagne de lancement du plan de communication pour la Guadeloupe après la relance du réseau de veille EEE à La Désirade (cf. action I.1, avis n°15) et la mise à jour des fiches réflexes (cf. action I.3, avis n°18 et 19) | 0 | 4000 | 4000 | DEAL Guadeloupe 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | Dépend des avis n°15, 18 et 19 en premier lieu. NB : Flyers déjà existants et imprimés pour publipostage à La Désirade Budget minimal à 4 000 € en attendant | Marina MOUTOU
|  |  | Martinique | 33 | Animation PNA : diffuse le rapport de bilan 2021-2022 sur l’effet des campagnes de communication médiatique publié par CibleS en Martinique | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) Coût supporté par budget 2022 | Alexis GUILLEUX
|  |  | Martinique | 34 | Animation PNA : pilote une ou deux campagnes d’entretien du plan de communication médiatique en 2023 | 0 | 4500 | 4500 | DEAL Martinique 2022-23 | Modification de ligne de dépenses à demander : 6500 € com => gestion ovin | ONF Martinique | + 12 041,85 € de reliquat sur Plan de relance 2021-2023 + autorisation pour 3 000 € achat tshirts intervenants réseau veille sur ce budget de 4 500 € | Alexis GUILLEUX
|  |  | Antilles | 35 | Animation PNA : poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau Iguane des petites Antilles avec un prévisionnel de publication | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Marina MOUTOU
|  |  | Martinique | 36 | Carbet des sciences : poursuit la coordination des animations scolaires et grand public jusqu’au 31 mars 2023 sur la zone PNA | / | / | / | / | / | / | Coût supporté sur budget 2022 | Alexis GUILLEUX
|  |  | Martinique | 37 | Animation PNA : relance une consultation pour (i) coordonner et réaliser des animations scolaires et grand public en Martinique sur la zone PNA, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques dont la mise à jour d’un panneau de la caravane avec le numéro unique et la réalisation d’un livret d’activités, et (ii) sensibiliser les opérateurs touristiques qui fréquentent l’îlet Chancel aux enjeux de préservation et aux bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des petites Antilles, et au risque d’introduction de l’Iguane rayé et de réintroduction des rats | 0 | 11000 | 11000 | DEAL Martinique 2022-23 | Acquis | ONF Martinique | Budget pour les animations scolaires et grand public 2023 | Alexis GUILLEUX
[6 empty] | 0 | 5000 | 5000 | DEAL Martinique 2023 | Acquis | ONF Martinique | Budget approximatif pour la sensibilisation des opérateurs touristiques 2023 | Alexis GUILLEUX
|  |  | Guadeloupe | 38 | Animation PNA : relance une consultation pour coordonner et réaliser des animations scolaires et grand public en Guadeloupe, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques | 0 | 11000 | 11000 | Région Guadeloupe | Acquis | ONF Guadeloupe | À valoriser dans une remontée de dépenses 2023 au titre de 7,12% de contribution Région | Marina MOUTOU
[6 empty] | 0 | 4000 | 4000 | DEAL Guadeloupe 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe |  | Marina MOUTOU
|  |  | Guadeloupe | 39 | Zoo de Guadeloupe : poursuit l’accueil de visiteurs avec l’exposition permanente sur la thématique des iguanes et la création d’un nouvel espace numérique interactif | / | / | / | / | / | / | Coût internalisé par le zoo | Marina MOUTOU
|  |  | Guadeloupe | 40 | ONF-Titè (RNPT) : poursuit la formation des croisiéristes autorisés à exercer une activité commerciale dans la RNPT, intégrant une sensibilisation aux enjeux de préservation et aux bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des petites Antilles, et une prévention au risque d’introduction de l’Iguane rayé pour relayer efficacement ces messages auprès de leur clientèle | / | / | / | / | / | / | Coût interne à RNPT | Marina MOUTOU
II.2 | Disposer d’outils de diffusion interne de l’information | 2 | Antilles | 41 | Animation PNA : poursuit l’administration et la mise à jour régulière du site internet www.iguanes-antilles.org | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Marina MOUTOU
|  |  | Antilles | 42 | Animation PNA : poursuit l’administration et la mise à jour régulière de la liste de diffusion iguanadelicatissima@framalistes.org, qu’elle modère pour éviter la surcharge d’emails | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Marina MOUTOU
|  |  | Antilles | 43 | Animation PNA : assure le suivi de l’adresse email générique de contact du réseau Iguane des petites Antilles iguanepetitesantilles@gmail.com. | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Marina MOUTOU
II.3 | Renforcer les partenariats à l’échelle internationale | 2 | Antilles | 44 | Animation PNA / Ardops / Nathalie DUPORGE : participent à la rédaction du plan d’action régional de l’Iguane des petites Antilles avec les partenaires régionaux, sur la base des actions définies à l’atelier régional de novembre 2022, et présentées aux COTEC du PNA de décembre 2022. | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) + coût interne Ardops + coût interne Duporge | Nicolas PARANTHOËN
|  |  | Antilles | 45 | Animation PNA : diffuse au réseau un compte-rendu des colloques 2021 et 2022 de l’ISG, et encourage ses membres à participer au colloque 2023 de l’ISG. | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Nicolas PARANTHOËN
|  |  | Antilles | 46 | COTEC : estime que la traduction bilatérale d’un résumé en anglais et en français de certaines ressources documentaires n’est pas une priorité en 2023. | / | / | / | / | / | / | Cf. Avis n°03 (coût animation PNA) | Nicolas PARANTHOËN
Sous-total Sensibilisation | [5 empty] | 0 | 39500 | 39500
Volet Connaissance
III.1 | Poursuivre le suivi des populations d’Iguane des petites Antilles | 1 | Antilles | 47 | COTEC : souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant au choix des protocoles de suivi des populations d’Iguane des petites Antilles de Petite Terre, La Désirade et l’îlet Chancel pour les prochaines années. L’animation du PNA diffuse le rapport de Warret Rodrigues, Angin et Besnard, 2023 sur la démographie de I. delicatissima au réseau d’experts, en amont d’une réunion d’experts en dynamique des populations, qui se tiendra de façon commune aux deux territoires le 2 février. La poursuite des missions CMR sur ces 3 populations et du distance sampling à Petite Terre en 2023 dépendra donc des avis du réseau d’experts, validés en COPIL du 9 février | / | / | / | / | / | / |  | Nicolas PARANTHOËN
|  |  | Guadeloupe | RE_1 | Animation PNA : lance une consultation pour reconduire la mise en œuvre du protocole CMR à la Pointe des Colibris (La Désirade) en intégrant la zone de restauration écologique | 0 | 16650 | 16650 | DEAL Guadeloupe 2022-23 | Acquis | ONF Guadeloupe | Coût légèrement inférieur aux prestations en 2019, 2020, 2021 et 2022 (Le Gaïac) | Jérôme LABRY
|  |  | Guadeloupe | RE_2 | Animation PNA : lance une consultation pour définir et mettre en œuvre un protocole de comptages répétés sur l'île de la La Désirade, pour permettre un suivi démographique sur la totalité de l'île et assurer une veille quant à la présence d'Iguane commun ou d'hybrides | 0 | 15000 | 15000 | DEAL Guadeioupe 2023 | Acquis | ONF Guadeloupe | Coût approximatif (rappel du coût de l'étude de Angin, Warret Rodrigues et Guiougou 2021 : 17 890 €) | Jérôme LABRY
|  |  | Guadeloupe | RE_3 | ONF-Titè (RNPT) : poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR et distance sampling à Petite Terre, en intégrant un suivi sanitaire | 0 | 14448 | 14448 | ? | À rechercher | Titè | Estimation coût d'après mission CMR 2022 | Jérôme LABRY
|  |  | Martinique | RE_4 | Animation PNA : lance une consultation pour reconduire la mise en œuvre du protocole CMR sur l'îlet Chancel, incluant un volet expérimental pour tester la photo-identification | 0 | 20000 | 20000 | DEAL Martinique 2023 | Acquis | ONF Martinique | Estimation coût d'après mission CMR antérieures | Alexis GUILLEUX
III.2 | Étudier la phylogénie de l’Iguane des petites Antilles | 3 | Antilles | 48 | COTEC : souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant à la définition des objectifs d’études génétiques et leur planification dans le cadre du PNA. Les COTECs proposent les points suivants : (i) réaliser une étude génétique des individus de phénotype delicatissima rencontrés en Guadeloupe continentale et aux Saintes afin d’orienter les mesures de conservation du prochain PNA ; (ii) réaliser une étude génétique, biologique et morphologique sur les iguanes invasifs capturés dans le cadre des réseaux de veille en Martinique et en Guadeloupe, afin de comprendre la dynamique de colonisation et les capacités reproductrices selon la lignée à laquelle ils appartiennent (I. iguana ou I. iguana rhinolopha). L’animation du PNA diffuse le rapport d’état des lieux des connaissances génétiques au réseau d’experts, en amont d’une réunion d’experts qui se tiendra de façon commune aux deux territoires le 2 février. La planification des études génétiques dès 2023 dépendra donc des avis du réseau d’experts, validés en COPIL du 9 février | / | / | / | / | / | / |  | Nicolas PARANTHOËN
III.3 | Améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie de l’espèce | 2 | Antilles | 49 | Ardops / DUPORGE : terminent l’étude télémétrique expérimentale pour établir un protocole d’après le modèle de balise optimal en terme de fonctionnement et de réduction du dérangement des animaux | / | / | / | / | / | / | Coût supporté sur budget 2022 | Alexis GUILLEUX
|  |  | Antilles | 50 | Ardops / ATE St-Barthélemy : publient une étude qualitative sur les ressources alimentaires de l’Iguane des petites Antilles sur l’ensemble de son aire de répartition | / | / | / | / | / | / | Coût interne Ardops et ATE | Nicolas PARANTHOËN
III.4 | Comprendre les mécanismes d’interaction entre l’Iguane des petites Antilles et l’Iguane commun | 2 | Antilles | 51 | F. Désigaux : poursuit sa thèse sur l’écologie comportementale et la socio-écologie | / | / | / | / | / | / | Coût interne thèse | Nicolas PARANTHOËN
Sous-total Connaissance | [5 empty] | 0 | 66098 | 66098
TOTAL Guadeloupe | [5 empty] | 116610 | 80838 | 197448
TOTAL Martinique | [5 empty] | 84216.6667 | 104803.6 | 189020.2667
TOTAL Antilles françaises | [5 empty] | 203660 | 200141.6 | 403801.6
|  |  |  | Priorité 1 au PNA |  | 49299.3939 | 142338 | 191637.3939
|  |  |  | Priorité 2 au PNA |  | 10860.6061 | 55803.6 | 66664.2061
[5 empty] | Animation PNA | 143500 | 2000 | 145500
[5 empty] | TOTAL | 203660 | 200141.6 | 403801.6
[7 empty] | TOTAUX PAR FINANCEMENTS |  |  | TOTAUX PAR BENEFICIAIRE (tous état confondus)
[6 empty] | Guadeloupe | DEAL 971 animation PNA | 52500
[7 empty] | MTE MIG Bio 971 2023 | 58450
[7 empty] | DEAL Guadeloupe 2023 - ONF | 29500
[7 empty] | DEAL Guadeloupe 2022-23 - ONF | 17150
[7 empty] | DEAL Guadeloupe 2022-23 - Gaïac | 22400 | 0
MTE, Domaine canin, tiers
[7 empty] | Région Guadeloupe | 11000
[7 empty] | À rechercher Titè | 17948
[7 empty] | À rechercher ONF | 4000 |  | TOTAL | 0
[7 empty] | Sous-total Guadeloupe | 212948
[6 empty] | Martinique | DEAL 972 animation PNA | 52500 |  | Prestations externes ONF 971 2023 (hors plan de relance) |  | Prestations externes ajustées en cours d'exécution ONF 971 2023 (hors plan de relance) | Taux de consommation
[7 empty] | MTE MIG Bio 972 2023 | 35550 |  | TOTAL PNA TM 2023 | 105865 |  | 0% | cf. prog budgetaire dédiée
[7 empty] | DEAL Martinique 2023 - ONF | 37500 |  | TOTAL PNA IPA 2023 | 62150 |  | 0%
[7 empty] | DEAL Martinique 2022-23 - ONF | 35000 |  | TOTAL 2 PNA 2023 | 168015 |  | 0%
[7 empty] | DEAL Martinique 2022-23 - PNRM | 34303.6
[10 empty] | Prestations externes ONF 972 2023 (hors plan de relance) |  | Prestations externes ajustées en cours d'exécution ONF 972 2023 (hors plan de relance) | Taux de consommation
[10 empty] | TOTAL PNA TM 2023 | 83993 |  | 0% | cf. prog budgetaire dédiée
[7 empty] | Sous-total Martinique | 194853.6 |  | TOTAL PNA IPA 2023 | 73500 |  | 0%
[7 empty] | TOTAL | 407801.6 |  | TOTAL 2 PNA 2023 | 157493 |  | 0%